## やることリスト
やることリスト |  |  | 達成率 | 選択肢
|  |  | 20% | 進捗 | 優先順位 | 種類
進捗 | 優先順位 | 内容 | 種類 | 未着手 | 最高 | コード整理
未着手 | 最低 | Object(描画)とTask(処理)の分離 | コード整理 | 着手 | 高 | 演出
未着手 | 中 | ヒットした敵を順番に撃破する | 演出 | 苦戦 | 中 | 操作
未着手 | 最低 | モデルにUVを貼る | その他 | 完了 | 低 | ゲームシステム
完了 | 最高 | チュートリアル中の進行不可 | ゲームシステム |  | 最低 | その他
未着手 | 中 | ダッシュ回数の制限 | ゲームシステム
未着手 | 中 | ダッシュ後にプレイヤーを初期位置から移動させる | 演出 | コンセプト
未着手 | 高 | キー配置の改善 | 操作 | 気持ちよくなりたい！
未着手 | 低 | リザルト画面の作成 | その他
未着手 | 中 | 敵キャラの見た目の改善 | その他
未着手 | 低 | モーションのTick管理対応(スローに対応) | コード整理
未着手 | 低 | キーマウ操作対応 | 操作
未着手 | 低 | コライダーも別にしたい | コード整理
未着手 | 中 | コンボシステム | ゲームシステム
完了 | 高 | 集中状態での視線誘導(敵の協調表示) | 演出
完了 | 高 | 集中状態での視線誘導(背景を暗くする) | 演出

## 貰った意見
集中状態中にどこを見ていいかわかりにくい
もう一度遊びたいと思わせる演出が欲しい
上手くできた俺すげーがしたい
難しいことを達成した実感を与える
敵が小粒すぎる
急所に当てて倒す敵が欲しい
切る線が見にくい(ガイド)
なにを見せたいのか正確にしてほしい
敵を倒していくゲームとしての遊べる要素を増やしてほしい
見栄えややりたいことに対する演出の強化をするべき
操作難しい
連続攻撃の回数制限
モデルしっかり作ってほしい
チュートリアルをもっとしっかり作ってほしい