## 目次
やることリスト |  |  | 達成率 | 選択肢
|  |  | 0% | 進捗 | 優先順位 | 種類
進捗 | 優先順位 | 内容 | 種類 | 未着手 | 最高 | コード整理
未着手 | 最低 | Object(描画)とTask(処理)の分離 | コード整理 | 着手 | 高 | 演出
着手 | 最高 | ヒットした敵を順番に撃破する | 演出 | 苦戦 | 中 | 操作
未着手 | 最低 | モデルにUVを貼る | その他 | 完了 | 低 | ゲームシステム
未着手 | 中 | チュートリアル中の進行不可 | ゲームシステム |  | 最低 | その他
着手 | 最高 | ダッシュ回数の制限 | ゲームシステム
着手 | 最高 | ダッシュ後にプレイヤーを初期位置から移動させる | 演出
未着手 | 高 | キー配置の改善 | 操作
未着手 | 低 | リザルト画面の作成 | その他
未着手 | 中 | 敵キャラの見た目の改善 | その他
未着手 | 低 | モーションのTick管理対応(スローに対応) | コード整理
未着手 | 低 | キーマウ操作対応 | 操作
未着手 | 低 | コライダーも別にしたい | コード整理

## 仕様変更
キー配置の改善について | 優先度「最高」の仕様について
背面ボタン(L,R)を多用すると慣れが必要なゲームになってしまう | 演出の変更と集中状態の仕様を変更する
指が忙しい | 集中状態の仕様変更がキー配置改善につながる
集中状態中の仕様変更が必須 | 1.トリガーで集中状態に切り替える
2